# УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБПОУ ААТТ

_____________ Н.Ф.Арганы

«____» _________ 2014г.

План работы Многофункционального центра прикладных квалификаций автотранспортного кластера

на базе ГБПОУ «Ангарский автотранспортный техникум» на 2014/2015 уч.год

| Направления работы | Мероприятия | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Подготовка водителей транспортных средств соответствующих категорий «А», «В», «С» | На основании приказа № 1408 от 11.08.2014 г. «Об утверждении примерных программ профессионального обучения водителей транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий»: |  |  |
|  | - привести в соответствие требований программ подготовки водителей транспортных средств категории «А», «В», «С»; | до 01.10.2014 г. | Федоришина Г.А., зам. директора по ДПО; Исаева Т.Д., зам. директора по НМР |
|  | - разработать программы переподготовки с категории «С» на «В» и с «В» на «С»; - разработать программы профессиональной подготовки 18511 Слесарь по ремонту автомобилей, 25308 Оператор диспетчерской (производственно-диспетчерской) службы | до 01.10.2014 г. | Федоришина Г.А., зам. директора по ДПО; Исаева Т.Д., зам. директора по НМР |
|  | - утвердить программы в РЭО ГИБДД; | до 01.10.2014 г. | Федоришина Г.А., зам. директора по ДПО; Казаринова Л.Н., старший мастер |
|  | - развитие материально-технической базы для категорий «А», «В», «С»: приобретение прицепа для обучения по категории «В», приобретение мотоцикла для обучения по категории «А», приобретение оборудования (дорожные знаки) для оснащения категорий автодрома по подготовке водителей категорий «А», «В», «С», | до 01.10.2014 г. | Арганы Н.Ф., директор |
|  | - проектирование и нанесение разметки автодрома «А», «В», бетонирование (асфальтирование) автодрома для подготовки водителей категории «С; | до 01.10.2014 г. | Федоришина Г.А., зам. директора по ДПО; Казаринова Л.Н., старший мастер |
|  | - проектирование и нанесение разметки для подготовки водителей категории «С» в соответствии с требованиями новых программ; | до 01.05.2015 г. | Казаринова Л.Н., старший мастер |
|  | - получение акта по обследованию материально-технической базы организации, осуществляющей образовательную деятельность по программам подготовки водителей автотранспортных средств соответствующих категорий «А», «В»; | до 01.10.2014 г. | Федоришина Г.А., зам. директора по ДПО; Казаринова Л.Н., старший мастер |
|  | - получение акта по обследованию материально-технической базы организации, осуществляющей образовательную деятельность по программам подготовки водителей автотранспортных средств соответствующих категорий «С»; | до 01.10.2014 г. | Казаринова Л.Н., старший мастер |
|  | - получение лицензии на право образовательной деятельности по программам переобучения с категории «В» на «С» и с «С» на «В». | до 01.11.2014 г. | Яркова И.И., зам. директора по ПО |
| 2. Обучение по программам ДПО | - Обучение по программам водителей транспортных средств категорий «В», «С» в рамках сетевого взаимодействия; - Обучение по программам повышения квалификации водителей транспортных средств для получение права на обучение вождению; - Педагогические основы деятельности преподавателя по подготовке водителей транспортных средств (для работников ПОО Иркутской области и других регионов); - Стажировка по программам ДПО: Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Повышение квалификации водителей транспортных средств для подтверждения права на обучение вождению», Дополнительная профессионального программа «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта (на основе современного диагностического оборудования)», Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Повышение квалификации водителей транспортных средств для получения права на обучение вождению». | Согласно заявок от ПОО | Федоришина Г.А., зам. директора по ДПО |
| 3. Оказание услуг по техническому осмотру транспортных средств | Проведение технического осмотра по графику, согласно заявок ПОО | Согласно заявок от ПОО | Арганы Н.Ф., директор |
| 4. Организация сетевого взаимодействия с ПОО | - Хоз.расчетный семинар «Новые требования подготовки водителей транспортных средств (согласно приказа № 1408 от 11.08.2014 г.) | Октябрь 2014 года | Федоришина Г.А., зам. директора по ДПО; Исаева Т.Д., зам. директора по НМР |
|  | - Экспертиза вариативной части учебных планов, образовательных программ на 2014/2015 учебный год образовательно-транспортного кластера по укрупненной группе 23.00.00 «Техника и технологии наземного транспорта» | Сроки приема: до 01.10.2014 г. (на 2014/2015 уч.год), май 2015 г. (на 2015/2016 уч.год) | Клопцова Л.И., зам. директора по УР; Исаева Т.Д., зам. директора по НМР |
|  | - Организация и проведение семинара - стажировки «Методы и формы активного и интерактивного обучения при подготовке водителей транспортных средств» | Февраль, 2015года | Клопцова Л.И., зам. директора по УР; Исаева Т.Д., зам. директора по НМР |
| 5. Проведение вебинаров | - Организация и проведение учебных занятий по ОП СПО укрупненной группы 23.00.00 «Техника и технологии наземного транспорта», с применением современного диагностического оборудования, для студентов профессиональных образовательных учреждений Иркутской области | 1раз в полугодие | Яркова И.И., зам. директора по ПО, Казаринова Л.Н., старший мастер, Клопцова Л.И., зам. директора по УР; Исаева Т.Д., зам. директора по НМР |